## Tabelle1
Aufgabe | Bereich | Kategorie | Aufgabenbeschreibung | Start | Ende | Dauer (Tage)
Kundenverwaltung | [5 empty] | 25
| Rechnung |  |  |  |  | 15
Erstellung Datenmodell
|  |  | Erstellung der Entität Invoice | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 0.2
|  |  | Erstellung der Entität InvoiceItem | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 0.2
|  |  | Erstellung der Mahnstufen | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 0.2
Implemtierung der Geschäftslogik
|  |  | Erstellung InvoiceActionModel | 2014-04-02 | 2014-04-04 | 3
|  |  | Erstellung InvoiceViewModel | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2
Implemtierung View
|  |  | Erstellung der Invoice-Pages | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2
Gutschrift
Erstellung Datenmodell
|  |  | Erstellung der Entität CreditNote | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 0.2
|  |  | Erstellung der Entität CreditNoteItem | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 0.2
Implemtierung der Geschäftslogik
|  |  | Erstellung CreditNoteActionModel | 2014-04-09 | 2014-04-11 | 3
|  |  | Erstellung CreditNoteViewModel | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2
Implemtierung View
|  |  | Erstellung der CreditNote-Pages | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 2
| Kurse |  |  |  |  | 10
Erstellung Datenmodell
|  |  | Erstellung der Entität Course | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 0.5
|  |  | Erstellung der Entität TrainingActivity | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 0.5
Implemtierung der Geschäftslogik
|  |  | Erstellung CourseActionModel | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2
|  |  | Erstellung CourseViewModel | 2014-04-25 | 2014-04-28 | 2
|  |  | Erstellung TrainingActivityActionModel | 2014-04-29 | 39.04.2014 | 1.5
|  |  | Erstellung TrainingActivityViewModel | 2014-04-30 | 2014-05-01 | 1.5
Implemtierung View
|  |  | Erstellung der Course-Page | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 1
|  |  | Erstellung der TrainingActivity-Page | 2014-05-05 | 2014-05-05 | 1